Приложение 3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального района образования «Селтинский район»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Коды аналитической программной классификации | | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | | Пп |
|  | |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности** | | | | | | | | | |
| 06 | | 1 | 1 | Сокращение количества чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 2 | Снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 3 | Процент охвата населения, проживающего в Селтинском районе своевременным оповещением и информированием, с использованием специальных технических средств оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 65 | 65 | | 65 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 4 | Отсутствие террористических актов, а также фактов экстремистской деятельности на территории Селтинского района | ед. | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 5 | Недопущение перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты, недопущения материального ущерба | ед | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 6 | Сокращение гибели людей на воде | ед | 0 | 0 | | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
| 06 | | 1 | 7 | Сокращение гибели людей при пожарах | ед | 1 | 1 | | 1 | 0 | 100 | 0 |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Безопасность** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района». |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 1 | 1 | Осуществлять мероприятия по подготовке и поддержанию в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций: - разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации работы и функционирования Селтинского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, - создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; | Администрация Селтинского района, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Повысит эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на 50%; | Чрезвычайных ситуаций в 2024г не зарегистрировано  В 2024г. материальные резервы остались на уровне 2023г - 440 тыс.руб.  Финансовые резервы отдельной строкой в бюджете не планировались.  Финансирование осуществлялось по программе «Безопасность» |  |
| 06 | 1 | 1 | 2 | Организация обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. - для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и специалистов, специально уполномоченных по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций выделение финансов для возмещения командировочных расходов по повышению квалификации не реже одного раза в 5 лет. - контроль за организацией укомплектования учебно-консультационных пунктов в сельских поселениях учебными пособиями, памятками, листовками и буклетами. | Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе | 2024 | 2024 | Повысит эффективность управления силами районного звена УТП РСЧС | Обучение руководящего состава Селтинского района проведено ГОУ ДПО «УМЦ УР» выездным методом 23 октября.2024, обучено 67 должностных лиц и специалистов ГО и районного звена УТП РСЧС Селтинского района. Периодичность обучения 5 лет .  На территории района для обучения неработающего населения создан 1 УКП с.Селты |  |
| 06 | 1 | 1 | 3 | Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных ценностей, а также размещения их в Селтинском районе в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Селтинского района, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Своевременная эвакуация граждан снизит гибель и травматизм людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на 50%. | Планирование.  План ГО утвержден в 2020г. приложения по эвакуации в плане откорректированы на 01.01.2024г. В течении года приложения к эвакуации корректировались дважды в связи с изменениями в планах г.Ижевска числа эвакуированных.  Подготовка  в 2024г проведено 56 тренировок, из-них: по плану 2 КШУ, 2 командно-штабных тренировки, 4 тактико-специальных учений(в организациях), руководителями образовательных учреждений проведено 48 объектовых тренировок.  ПСЧ-38 проведено с организациями района 68 практических занятий и тренировок по пожарной безопасности. |  |
| 06 | 1 | 1 | 4 | Осуществлять в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: - обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, -приобретение и установка средств оповещения населения | Администрация Селтинского района | 2024 | 2024 | Время на оповещение руководящего состава районного звена Удмуртской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) и населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера, сократиться в 2 раза. | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет ЕДДС в круглосуточном режиме.  Оповещение населения осуществляется по Региональной системе оповещения и Муниципальной.  приобретение и установка средств оповещения населения МСО не проводилось  УР установлено 7 сирен новой региональной системы оповещения в с.Селты |  |
| 06 | 1 | 1 | 5 | Организация и оснащение оперативной группы администрации Селтинского района | Администрация Селтинского района | 2024 | 2024 | Повысит эффективность управления силами районного звена УТП РСЧС на месте возникновения ЧС | В соответствии с программой и сметой на ГО , ЧС оснащение оперативной группы выполнено на 70 %. В 2024г финансовые средства не выделялись |  |
| 06 | 1 | 2 |  | Основное мероприятие Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной, гражданской обороне и защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 06 | 1 | 2 | 1 | Организация подготовки и обучения населения в области гражданской обороны;  Разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации работы по гражданской обороне, созданию сил и средств ГО; Мероприятия по обеспечению населения средствами защиты | Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе | 2024 | 2024 | Население района выработает алгоритм действий по мерам защиты от оружия массового поражения, что позволит уменьшить безвозвратные и санитарные потери на 30%. Повысит эффективность сил и средств ГО . | По ГО принято участие во всероссийском учении в октябре 2024г.  НПА в 2023 не издавалось  В 2024г. проведены мероприятия по устранению замечаний по 3-м ПРУ |  |
| 06 | 1 | 2 | 2 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизациии (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района. | Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Повысит эффективность сил и средств районного звена УТП РСЧС по действиям при угрозе или совершения террористических актов. Население выработает навыки защиты от террористических актов | На 2024г. утвержден план антитеррористических мероприятий АТК, в соответствии с которым проведены 4 заседания АТК .  Проводятся в постоянном режиме мероприятия по исполнению мероприятий«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2018-2028 годы на территории Селтинского района. Ежегодно 2 раза в год рассматривается данный вопрос по исполнению плана на комиссии АТК  На потенциальных объектах террористической угрозы образования, культуры, медицины, ММПЛ Селтинского района разработаны и актуализированы паспорта безопасности антитеррористической защищенности объектов. |  |
| 06 | 1 | 2 | 3 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе | 2024 | 2024 | Обеспечит устойчивое функционирование бюджетных организаций в военное время, а так же обеспечит постоянную готовность органа управления. | Проводилась совместно с военкоматом проведено 2 совещания комиссии по мобилизации, 4 тренировки по вопросам оповещения мобилизационной комиссии. |  |
| 06 | 1 | 3 |  | Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья». | Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 06 | 1 | 3 | 1 | Организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения гибели людей, возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах; | Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Снизит гибель людей на водных объектах в летний и зимний период | Информация по безопасности отдыха на воде выставлена на сайте Администрации и и в социальных сетях, на информационных щитах в населенных пунктах района. Вопросы безопасности на водных объектах доводятся на сходах с населением.  Подготовлено постановление Администрации Селтинского района №420 от 28 мая 2024г «О проведении месячника безопасности на водных объектах в летний период на территории Селтинского района в 2024г.» утверждался на июль-август 2024г график должностных лиц по проведению ежедневного патрулирования двух несанкционированных мест для купания граждан на р.Кильмезь и одного несанкционированного места Центральный пруд в с.Селты. Утоновших в 2024г. не зарегистрировано |  |
| 06 | 1 | 3 | 2 | Проведение работы по установлению мест для массового отдыха, купания на водных объектах совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, ГИМС. | Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Обеспечит безопасность мест массового отдыха и купания граждан на водных объектах. | Подготовлено в июле место отдыха(пляж) людей на водном объекте в Селтинском районе на Кировском пруду с.Селты |  |
| 06 | 1 | 4 |  | Основное мероприятие : Организация мероприятий направленных на пожарную безопасность населенных пунктов , подверженных угрозе ландшафтных(природных) пожаров; | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 06 | 1 | 4 | 1 | Устройство(обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Снижение угрозы распространения пожаров на населенные пункты за счет опашки или создания минерализованных полос | Проведена опашка 7 населенных пунктов подверженных угрозе ландшафтных пожаров . Перехода огня на населенные пункты не зарегистрировано |  |
| 06 | 1 | 5 |  | Основное мероприятие : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 06 | 1 | 5 | 1 | Обустройство(ремонт) пожарных водоисточников, водопроводов. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения; | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Снижение количества пожаров с крупным материальным ущербом за счет снижения времени забора воды и повышения качества тушения пожаров | Установлен 1 водоисточник (резервуар) в  с.Селты  Проведены ремонт и замена 11 гидрантов на водопроводах в районе  В д. Колесур установлена Площадка с твердым покрытием для забора пожарными автомобилями воды с водоема |  |
| 06 | 1 | 5 | 2 | Совершенствование(приобретение) материально-технического обеспечения добровольных пожарных. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране. | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | За счет увеличения приобретения ПТВ добиться локализации пожара на начальной стадии . Улучшение качества участия граждан в профилактике и тушении пожаров | Приобретено 5 мотопомп  Осуществлено материальное стимулирование добровольцев на сумму 101,500т.р. |  |
| 06 | 1 | 5 | 3 | Приобретение первичных средств пожаротушения на территории общего пользования | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | При наличии первичных средств пожаротушения добиться локализации пожара на начальной стадии | Приобретено на сумму 139,45т. руб- 9 пожарных ранцев |  |
| 06 | 1 | 5 | 4 | Организация противопожарной пропаганды, обучение населения мерам пожарной безопасности | Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации | 2024 | 2024 | Улучшение качества участия граждан и организаций в профилактической работы в жилом секторе. | Приобретены Памятки для населения на сумму 31,400т.р.  Приобретены Указатели пожарных гидрантов на сумму 27,560т.р. |  |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасность |

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 06 | 1 |  |  |  | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности** | **Администрация Селтинского района** |  |  |  | 0610000000 |  | 2246,2 | 2246,2 | 2 219,6 | 98,82 | 98,82 |
| **06** | 1 | 01 |  |  | Реализация мероприятий,направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Селтинского района |  |  |  | 0610100000 | 244 | 201,0 | 201,0 | 186,8 | 92,93 | 92,93 |
| **06** | 1 | 02 |  |  | первичных мер пожарной безопасности | территориальные отделы Администрации Селтинского района |  |  |  | 0610200000 | 244 | 2045,2 | 2045,2 | 1755,80274 | 99,4 | 99,4 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

[**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Безопасность |

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **06** | **1** | **Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности** | **Всего** | 2246,2 | 2 219,6 | 98,82 |
| бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 201 | 186,8 | 92,93 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2045,2 | 1755,80274 | 99,4 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

**по состоянию на 01.01.2025г**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | 6.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации Селтинского района | 24.01.2024г | 48 | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность» на 2015-2020, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Селтинский район» № 698 от 13.10.2014 года «Об утверждении муниципальных программ Селтинского района на 2015-2020 годы» (с изменениями от 17.01.2024 №32)  во исполнение постановлений Правительства Удмуртской Республики:  - от 20.09.2023г. №631 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию отдельных мероприятий, направленных на пожарную безопасность населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров»,  - от 23.11.2023г №762 «Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах в Удмуртской Республике» |