Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на  01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | "Социальная поддержка населения" |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 01 |  | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан-ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | сектор по строительству и ЖКХ | 2015-2028 гг. | 2024 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и тем самым способствовать повышению уровня и качества жизни граждан |  | - |
| 4 | 4 |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | 01 |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МФЦ | 2015-2028 гг. | 2024 | Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | - |
| 4 | 1 |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг | МФЦ | 2015-2028 гг. | 2024 | Предоставление компенсации многодетным семьям произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% |  | - |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)

на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 03 | 01 |  |  | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан- ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Сектор по строительству и ЖКХ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 04 |  |  |  |  | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 3 | 01 |  |  | Организация предоставления субсидий и компенсаций гражданам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | МФЦ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг | МФЦ |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2025

| Наименование муниципальной программы | Социальная поддержка населения |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муници-пальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 04 | 03 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных условий | Всего | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 04 | 04 | Предоставление субсидий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |