**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

**Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**по состоянию на \_01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** |

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за год, предшествующий отчетному году  | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** |
| **5** | **1** | 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 98 | 101,7 | 101,7 | 0 | 100 | 103,8 |  |
| 2 | Валовый сбор зерна в весе после доработки | тонн | 15400 | 15500 | 23000 | +7500 | 148,4 | 149,4 |  |
| 3 | Валовое производство молока | тонн | 21010,406 | 23806 | 22966,953 | -839,047 | 96,5 | 109,3 |   |
| 4 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | 57,1 | 100 | 100 | 0 | 100 | 175,1 |  |
| 5 | Общая посевная площадь | га | 31614 | 31679 | 31614 | -65 | 99,8 | 100 |  |
| 6 | Общая посевная площадь зерновых культур | га | 12917 | 12901 | 12901 | 0 | 100 | 99,9 |  |
| 7 | Общее поголовье крупного рогатого скота | голов | 9096 | 9467 | 9467 | 0 | 100 | 104,1 |  |
|  |  | 9 | Общее поголовье коров | голов | 3271 | 3329 | 3333 | +4 | 100,1 | 101,9 |  |
| 10 | Удой молока на 1 фуражную корову | кг | 6942 | 7200 | 7335 | +135 | 101,9 | 105,7 |  |
| 11 | Потребность сельскохозяйственных организаций района в специалистах | человек | 14 | 10 | 10 | 0 | 100 | 71,4 |  |
| 12 | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей | 37409 | 39000 | 43646 | +4646 | 111,9 | 116,7 |  |
| 13 | Удельный вес численности молодых специалистов, оставшихся на конец года, от общего числа прибывших на работу в сельхозорганизации в течение года по окончании высших и средних образовательных учреждений | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
| 14 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях\* | кв.и. | 290,06 | х | х | х | х | х |  |
| 15 | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты по благоустройству площадок под компактную застройку\* | ед. | х | х | х | х | х | х |  |
|  |  | 16 | Ввод в действие локальных водопроводов\* | Км | Х | х | х | х | х | х |  |
| 17 | Ввод в действие распределительных газовых сетей\* | Км | Х | х | х | х | х | х |  |
| 18 | Строительство плоскостных спортивных сооружений\* | Ед | Х | х | х | х | х | х |  |
| 19 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий\* | Ед | Х | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  |

**\*целевые показатели введены с 2020 года в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением правительства РФ от 31.05.2019 № 696.**

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **5** | **1** |  |  | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** |   |   |   |   |   |   |
| 05 | 1 | 01 |   | Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей района о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Управление сельского хозяйства  | 2024 | 2024 | Повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей о государственной поддержке из бюджетов всех уровней | Оперативное доведение информации посредством телефонной связи, социальных сетей, электронной почты.  |   |
| 05 | 1 | 02 |   | Реализация комплекса мер, связанных с оказанием финансовой поддержки в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | Управление сельского хозяйства  | 2024 | 2024 | Оказание методической и организационной помощи в получении финансовой поддержки в виде субсидий за счет средств бюджета Удмуртской Республики, федерального бюджета | Итогом оказания методической и организационной помощи стало доведение до сельскохозяйственных организаций района 52,3 млн. рублей из бюджетов ФБ и УР. |   |
| 05 | 1 | 03 |   | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  | Администрация МО "Селтинский район", Сектор по управлению имуществом | 2024 | 2024 | Оказание муниципальной услуги «Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной государственной собственности или в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»  |  |   |
| 05 | 1 | 04 |   | Участие в подготовке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств на территории Селтинского района в сфере агропромышленного комплекса |   | 2015-2024 годы |  |   |  |  |
| 05 | 1 | 04 | 1 | Строительство комплекса на 688 голов в СПК Звезда |  | 2021-2024 | 2024 | Строительство молочного комплекса в СПК Звезда на 688 голов | Построен и введен в эксплуатацию молочный комплекс СПК «Звезда»  |  |
| 05 | 1 | 04 | 2 | Строительство животноводческого помещения для выращивания молодняка на 250 голов в СПК Звезда |  | 2019-2021 | 2021 | Строительство животноводческого помещения для выращивания молодняка на 224 головы.  | Объект введен  |  |
| 05 | 1 | 04 | 3 | Строительство телятника в д. Мельничата в ООО СП Восток |  | 2022 | 2022 | Строительство телятника в д. Мельничата в ООО СП Восток | Строительство объекта завершено, помещение введено в эксплуатацию |  |
| 05 | 1 | 05 |  4 | Мониторинг ситуации в сельском хозяйстве района, в том числе финансово-экономического состояния сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Осуществление мониторинга развития сельского хозяйства района, выявление проблем, принятие мер  | Ведется оперативный (ежедневный) мониторинг основных производственных показателей деятельности предприятий АПК  |  |
| 05 | 1 | 06 |   | Принятие мер для реформирования экономически слабых организаций агропромышленного комплекса района, сохранения их имущественного комплекса при возбуждении дела о банкротстве |  | 2015-2024 годы | 2021 | Сохранение имущественного комплекса сельскохозяйственных организаций при возбуждении дела о банкротстве | Завершен процесс интеграции СПК «Гигант» путем присоединения к СПК «Звезда». Результат – сохранение материально-технической базы, рост производственных показателей, сохранение и увеличение рабочих мест |  |
| 05 | 1 | 07 |   | Предоставление консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям по вопросам агрономии, зоотехнии, применения биологических, химических, и других препаратов, налогообложения, бухгалтерского учета и другим вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Предоставление консультационных услуг по вопросам, отнесенным к сфере агропромышленного комплекса | В ходе производственно-финансовой деятельности предприятий отрасли АПК сотрудниками отдела предоставляются консультационная и методическая помощь |  |
| 05 | 1 | 08 |   | Организация и проведение учебы, семинаров, совещаний по повышению квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций района | В течении года были организованы учебы для бухгалтеров  |  |
| 05 | 1 | 09 |   | Организация и проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства в целях повышения профессионального мастерства, распространения передового опыта и поощрения лучших коллективов и работников | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Проведение районных конкурсов (смотров-конкурсов), иных мероприятий в сфере сельского хозяйства, поощрение лучших коллективов и работников. | Согласно условий соревнования в 2024 году проведены:- конкурс – месячник по качеству молока;- конкурс операторов машинного доения коров;- конкурс по готовности хозяйств к зимне-стойловому периоду;Итоги освещены в СМИ  |  |
| 05 | 1 | 10 |   | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными кадрами сельскохозяйственных организаций Селтинского района (организационные мероприятия) |   | 2015-2024 годы |  |   |  |  |
| 05 | 1 | 10 | 1 | Реализация комплекса мер, связанных с подготовкой молодых специалистов и их последующим трудоустройством в организации агропромышленного комплекса Селтинского района (целевой набор на получение высшего или среднего профессионального образования) | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Подготовка кадров для сельскохозяйственных организаций в рамках целевого набора. | Набора по направлению не было |  |
| 05 | 1 | 10 | 2 | Реализация комплекса мер, связанных с предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.  | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | В 2024 году выплат не предоставлялось |  |
| 05 | 1 | 10 | 3 | Бесплатное предоставление земельных участков для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.  | отдел по управлению имуществом | 2015-2024 годы | 2024 | Предоставление земельных участков в собственность граждан для ведения индивидуального жилищного строительства членам молодых семей и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах  | Не предоставлялись |  |
| 05 | 1 | 10 | 4 | Подготовительная работа по оформлению документов на предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам.  | Отдел капитального строительства | 2015-2024 годы | 2024 | Подготовительная работа по оформлению документов на предоставление займов для целей строительства (реконструкции), приобретения или капитального ремонта жилых помещений, строительства объектов инженерной инфраструктуры работникам организаций, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, работникам крестьянских, фермерских хозяйств и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (сельскохозяйственным товаропроизводителям), в том числе молодым специалистам. | Работа не проводилась |  |
| 05 | 1 | 10 | 5 | Осуществление комплекса мер для подготовки документов на предоставление единовременных выплат выпускникам с высшим и средним профессиональным образованием – после получения диплома, молодым рабочим – по истечение одного и трех лет работы у сельхозтоваропроизводителя, а также студентам первого и второго курсов обучения по специальностям и направлениям «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение», «Зоотехния» по очной форме обучения образовательных учреждений высшего или среднего профессионального образования, расположенных на территории Удмуртской Республики.  | Управление сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | 2024 |  Общая сумма выплат по Селтинскому району – 478,5 тыс. рублей.  |  |
| 05 | 1 | 11 |   | Создание объектов социального комплекса и инфраструктуры | Сектор по управлению имуществом, Отдел капитального и строительства  | 2015-2024 годы | 2024 | Развитие сети общеобразовательных учреждений, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики, развитие сети плоскостных спортивных сооружений, развитие сети учреждений культурно-досугового типа, развитие газификации, развитие водоснабжения, реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на территории МО "МО Селтинский район УР" | Проектов под компактную жилищную застройку нет |  |
| 05 | 1 | 12 |   | Организация участия муниципального образования «Селтинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с государственной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий» | Отдел сельского хозяйства  | 2015-2024 годы | 2024 | Участие Селтинского района во всероссийских мероприятиях | Подана заявка на участие в ГП «КРСТ» по направлению «Современный облик сельских территорий» и «Благоустройство сельских территорий» на 2025 год  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

**Отчет** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Селтинский район»**

**на реализацию муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции"** |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **5** | **1** |  |  |  | **Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции".** | **всего** |   |   |   |   |   | 1344,2 | 1344,2 | 1205,0 | 89,6 | 89,6 |
| Администрация МО «Селтинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** | **01** |  |  | Мероприятия по проведению конкурсов, смотров, семинаров и совещаний в области сельского хозяйства | Отдел сельского хозяйства | 661 | 04 | 05 | 0516021 | 244 | 132 | 132 | **100** | **100** | **100** |
| **5** | **1** | **05** |  |  | **Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия** | Отдел сельского хозяйства | **654** | **04** | **05** | **0510500000** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **1** | **05** | **1** |  | Обеспечение безопасности скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы | Отдел сельского хозяйства | 654 | 04 | 05 | 0510560950 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Обеспечение безопасности скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы** | Отдел сельского хозяйства | **654** | **04** | **05** | **0510600000** |  | **56,1** | **56,1** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  | Расходы по содержанию скотомогильников (биотермических ям) и мест захоронений животных, павших от сибирской язвы, находящихся в собственности Удмуртской Республики, а также по ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) | Отдел сельского хозяйства | 654 | 04 | 05 | 0510609020 | 200 | 56,1 | 56,1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Организация участия муниципального образования «Селтинский район» во всероссийских мероприятиях, реализуемых в соответствии с рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие** **сельских территорий»**  | Отдел сельского хозяйства |  |  |  | **0510760580, 05107L5762, 05107L576B** | **414** | 423,1 | 423,1 | 340,0 | 80,4 | 80,4 |
|  |  |  |  |  | **Возмещение части затрат на реализацию мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского** |  | **654** |  |  | **01080250, 05108S0250** | **244** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Управление землями сельскохозяйственного назначения** |  | **654** | **04** | **05** | **05104L5990** | **244** | 733 | 733 | 733 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет** **о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**по состоянию на 01.01.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_ **Создание условий для устойчивого экономического развития** \_ |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб. | Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **хх** |  | **Создание условий для устойчивого экономического развития** | **Всего** | 1344,2 | 1205 | 89,6 |
| бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 132 | 132 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1212,2 |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |  |  |  |
| **хх** | **1** | **Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |  |  |  |

1. Заполняется для год8ового отчета. [↑](#footnote-ref-1)