5.4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района» (с изменениями от 17 февраля 2025 № 98)

Краткая характеристика  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района |
| --- | --- |
| Координатор | Заместитель Главы администрации муниципального образования «Селтинский район» по экономике и сельскому хозяйству |
| Ответственный исполнитель | Отдел экономики Администрации муниципального образования «Селтинский район» (Отдел экономики) |
| Соисполнители | Территориальные отделы, сектор строительства и ЖКХ, отдел сельского хозяйства |
| Цель | Создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий |
| Задачи | Повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Удмуртской Республики (на уровне не менее) |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2022-2028 годы. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета Селтинского района | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2022-2028 годы за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» планируется в объеме 484218,74625 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы: Годы реализации; Средства бюджета, тыс. руб.. 2022 г; 11406,9. 2023 г; 12598,7. 2024 г; 208349,2. 2025 г; 21495,98707. 2026 г; 0. 2027 г; 37567,95918. 2028 г; 0. ИТОГО; 484218,74625. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий - 13 Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий - 9 Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Удмуртской Республики (на уровне не менее) – 0,7% |

5.4.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий  Селтинского района» (далее – муниципальная подпрограмма) разработана во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 июня 2019 г. № 696 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Государственная программа Российской Федерации). Муниципальная подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления комплексного развития сельских территорий и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Селтинского района на 2022 - 2025 годы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной. Создание экономически устойчивых и социально развитых сельских территорий является гарантом сохранения историко-культурных основ идентичности народов, тем самым способствует повышением качества жизни сообщества. Развитие сельских территорий в Селтинском районе осуществляется точечно и неравномерно. Уровень жизни сельского населения существенно отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, информационным технологиям и средствам массовой коммуникации. Селтинский муниципальный район находится в в 132 км от г.Ижевска. В состав Селтинского района входит 72 сельских населенных пункта. Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе и в крупном промышленном городе происходит постоянный отток и миграция населения. На начало 2022 года сельское население района составляло –10548 человек. Наиболее важной проблемой в сельской местности является низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, который влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи, соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли. Обеспечение газопроводом на территории района находится на крайне низком уровне – 40%. В связи с износом существующих сетей теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения более чем на 70% требуется проведение капитального ремонта.

Повышение уровня комплексного обустройства позволит удовлетворить потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых специалистов, закрепления на селе молодых семей, а также будет содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем в сельских поселениях.

5.4.2. Основные цели и задачи

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий. Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи: повышение уровня комплексного развития сельских территорий объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении № 1 муниципальной программы.

5.4.3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Для достижения поставленной цели муниципальной программы определен комплекс мероприятий (Приложение № 2), увязанных между собой по срокам, ресурсам и ожидаемым результатам, направленных на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, повышение уровня  комплексного развития сельских территорий объектами социальной инженерной и транспортной инфраструктуры.

5.4.4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации подпрограммы: 2022-2028 годы.

5.4.5. Ресурсное обеспечение

Для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы потребуются финансовые затраты в сумме 31465,30 тыс. рублей:

| Годы реализации | Средства бюджета и иные источники, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2022 г | 11406,9 |
| 2023 г | 12598,7 |
| 2024 г | 208349,2 |
| 2025 г | 21495,98707 |
| 2026 г | 0 |
| 2027 г | 37567,95918 |
| 2028 г | 0 |
| ИТОГО | 484218,74625 |

Объем затрат по реализации проектов комплексного развития сельских территорий рассчитывается согласно стоимости объектов строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта в соответствии с проектно- сметной документацией, а также приобретение оборудования и техники на основе коммерческих предложений и объему средств федерального, областного, местного бюджетов, в том числе внебюджетных источников, предусмотренных на указанные цели.

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района»

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| МП | Пп |  |  |  | Факт | Факт | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
|  |  |  | Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 1 | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (проект «Деревня будущего с.Узи, благоустройство сельских территорий, строительство домов, СОСТ) | ед | 3 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 05 | 4 | 2 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | ед | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05 | 4 | 3 | Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Удмуртской Республики (на уровне не менее) | % | 0,7 | 0,7 | 0,73 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района»

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Приложение 2

Форма 2.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 1 |  | Реализация проекта «Деревня будущего с.Узи» | Управление по строительству и земельно-имущественным отношениям, Управление экономики и сельского хозяйства, Управление образования | 2022-2028 | Повышение качества жизни граждан на селе | 05.4.1 |
| 05 | 4 | 2 |  | Строительство жилых домов для работников сельской местности | Управление по строительству и земельно-имущественным отношениям, Управление экономики и сельского хозяйства | 2023-2028 | Повышение качества жизни граждан на селе | 05.4.1 |
| 05 | 4 | 3 |  | Проекты по благоустройству сельских территорий | Территориальные отделы | 2024-2028 | Повышение качества жизни граждан на селе | 05.4.1 |
| 05 | 4 | 4 |  | Реализация проекта по современному облику сельских территорий | Управление по строительству и земельно-имущественным отношениям, Управление экономики и сельского хозяйства | 2024-2028 | Повышение качества жизни граждан на селе | 05.4.1 |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района»

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 05 | 4 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района | Всего | 654 |  |  | 0540000000 |  | 11407,0 | 12598,7 | 208349,2 | 214295,98707 | 0 | 37567,95918 | 0 |
|  |  |  |  |  | Администрация Селтинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 |  | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540000000 |  | 11407,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 1 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | Администрация Селтинского района | 654 | 04 | 12 | 0540100830 | 243 | 34,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 2 | Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включённых в Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики, утверждённый Правительством Удмуртской Республики | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01,02 | 0540100830 | 243 | 792,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 3 | Расходы за счет безвозмездных поступлений | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540160580 | 244 | 8601,9 | 0 | 35000,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Комплексное развитие сельских территорий за счёт средств бюджета муниципального образования | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540161000 | 244, 243, 414 | 27,0 | 0 | 639,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 5 | Комплексное развитие сельских территорий за счёт средств бюджета муниципального образования (Д) | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 054016100Д | 244, 414 | 1500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 6 | Мероприятия по проведению капремонта объектов муниципальной собственности, включенных в Перечень объектов капремонта за счет средств местного бюджета | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 05401S0830 | 243 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 7 | Комплексное развитие сельских территорий за счёт средств бюджета муниципального образования | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 054016100 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 8 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятие по благоустройству сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 03 | 05401L5769 | 244 | 0 | 0 | 15554,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 9 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 08 | 04 | 0540161000 | 244 | 0 | 186,25568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 10 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий | Администрация Селтинского района | 654 | 04 | 09 | 0540161000 | 244 | 0 | 580,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 11 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 054016100 | 244 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 12 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540160580 | 244 | 0 | 11101,7948 |  | 59,0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 13 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 11 | 01 | 0540161000 | 414 | 0 | 700,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 14 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 11 | 01 | 05401L576А | 464,414,612 | 0 | 0 | 128814,9 | 1732,21107 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 15 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 03 | 05401L576А | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 16 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 01 | 05107 L5762 | 414 | 0 | 0 | 16427,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 17 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения) | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 01 | 05107S5762 | 414 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 18 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 11 | 01 | 054016100В | 414 | 0 | 0 | 1757,3 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 19 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (мероприятие по благоустройству сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 03 | 05401S576В | 244 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 4 | 01 | 20 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 03 | 054016100Б | 244 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 21 | Расходы на реализацию проекта | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540160530 | 244 |  |  | 147,9 |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 22 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной собственности) | Администрация Селтинского района | 654 | 07 | 01 | 0540100820 | 414 |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 22 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 03 | 0540160581 | 414 |  |  |  | 61,0 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 23 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 03 | 05401L5769 | 244 |  |  |  | 11575,59208 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 24 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 03 | 05401S5769 | 244 |  |  |  | 59,0 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 25 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 08 | 01 | 054016100В | 243 |  |  |  | 8992,2 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 26 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 08 | 01 | 0540160580 | 243 |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 27 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 08 | 01 | 05401L576А | 612 |  |  |  | 172166,98392 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 28 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 08 | 01 | 0540160580 |  |  |  |  | 9300,0 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 29 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 11 | 01 | 054016100Б |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 30 | Участие муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" в госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" | Администрация Селтинского района | 654 | 05 | 01 | 0540100000 |  |  |  |  |  |  | 37567,95918 |  |

Приложение 2

к муниципальной подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района»

муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 4 | Комплексное развитие сельских территорий Селтинского района | Всего | 190641,8 | 11406,9 | 12598,7 | 208349,2 | 214295,98707 | 0 | 37567,95918 | 0 |
|  |  |  | бюджет Селтинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | собственные средства бюджета Селтинского района | 5803,2 | 1802,7 | 1496,9 | 2562,74 | 17,481 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 148884,9 | 1002,3 | 0 | 175813,07 | 185457,30607 | 0 | 37567,95918 | 0 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджеты поселений, входящих в состав Селтинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 35953,7 | 8601,9 | 11101,8 | 29973,39 | 28821,20 | 0 | 0 | 0 |