Приложение 3
                                                                     к Порядку разработки, реализации 
   и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального района образования «Селтинский район»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2026
	

	Коды аналитической программной классификации
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год
	% исполнения плана на отчетный год
	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) 

	
	
	
	
	Факт за год, предшествующий отчетному году 
	План на отчетный год
	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом
	
	
	
	

	МП
	Пп
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности 

	06
	1
	1
	Сокращение количества чрезвычайных ситуаций
	%
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	

	06
	1
	2
	Снижение гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях
	%
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	

	06
	1
	3
	Процент охвата населения, проживающего в Селтинском районе своевременным оповещением и информированием, с использованием специальных технических средств оповещения и информирования населения, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
	%
	65
	65
	65
	0
	100
	0
	

	06
	1
	4
	Отсутствие террористических актов, а также фактов экстремистской деятельности на территории Селтинского района
	ед.
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	

	06
	1
	5
	Недопущение перехода ландшафтных пожаров на населенные пункты, недопущения материального ущерба
	ед
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	

	06
	1
	6
	Сокращение гибели  людей на воде
	ед
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	

	06
	1
	7
	Сокращение гибели  людей при пожарах
	ед
	1
	1
	1
	0
	100
	0
	



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2026
	Наименование муниципальной программы
	Безопасность



	Код аналитической программной классификации
	Наименование подпрограммы,                                                основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Срок выполнения плановый 
	Срок выполнения фактический
	Ожидаемый непосредственный результат
	Достигнутый результат на конец отчетного периода
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	
	
	
	
	
	
	

	06
	1
	1
	 
	Основное мероприятие Предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района».
	
	
	
	
	
	 

	06
	1
	1
	1
	Осуществлять мероприятия по подготовке  и поддержанию в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций:
- разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации работы и функционирования Селтинского звена Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС с целью защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
	Администрация Селтинского района, начальники территориальных отделов Администрации

	2025
	2025
	Повысит эффективности сил и средств районного звена УТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на 50%;
	В целях подготовки СиС районного звена РСЧС от ЧС проводилось их обучение  при проведении тренировок по готовности к ликвидации ЧС:
1.Командно-штабном учении по ликвидации ЧС вызванных весенним половодьем и природными пожарами 18–19.03 2025 года
2. ТСУ по взаимодействию бригады круглосуточного дежурства Ремонтно-эксплуатационной службы № 1 в Селтинском районе филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» в пос. Ува со службами различных ведомств Селтинского района  16.09.2025
3.Проведено 12 плановых ежемесячных тренировок ЕДДС, ОГ ОМСУ с ЦУКС ГУ МЧС России по УР.
В организациях проведено 68 объектовых тренировок
  НПА в 2025г по СиС  РСЧС не издавались
В 2025г. материальные резервы остались на уровне 2024г - 440 тыс.руб.
Финансовые резервы отдельной строкой в бюджете не планировались.
Финансирование осуществлялось по программе «Безопасность»
	 

	06
	1
	1
	2
	Организация обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.
- для председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей органов местного самоуправления и специалистов, специально уполномоченных по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций выделение финансов для возмещения командировочных расходов по повышению квалификации не реже одного раза в 5 лет.
- контроль за организацией укомплектования учебно-консультационных пунктов в сельских поселениях учебными пособиями, памятками, листовками и буклетами.
	Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2025
	2025
	Повысит эффективность управления силами районного звена УТП РСЧС 
	Обучение руководящего состава Селтинского района проведено ГОУ ДПО «УМЦ УР» выездным методом проведено 23     октября.2024, обучено    67 должностных лиц и специалистов ГО и районного звена УТП РСЧС  Селтинского района по категориям. Периодичность обучения 5 лет .







На территории района для обучения неработающего населения постановлением создан 1 УКП с.Селты на базе библиотеки
	 














	06
	1
	1
	3
	Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных  ценностей, а также размещения их в Селтинском районе в  военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
	Администрация Селтинского района, начальники территориальных отделов Администрации

	2025
	2025
	Своевременная эвакуация граждан снизит гибель и травматизм людей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а так же при опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на 50%.
	Планирование.
План ГО утвержден в 2020г. приложения по эвакуации в плане откорректированы на 01.01.2026г.  В течении года приложения к эвакуации корректировались в связи с изменениями в планах г.Ижевска числа эвакуированных.
Подготовка
в 2025г проведено(принято участие) 1 КШУ, 2-ШТ,  ТСУ организаций -2, руководителями, объектовых тренировок: образовательными учреждениями -  64, в организациях района -4  .
ПСЧ-38 проведено с организациями района 68 практических занятий и тренировок по пожарной безопасности.
	

	06
	1
	1
	4
	Осуществлять в установленном порядке сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- обеспечить своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,
-приобретение и установка  средств оповещения населения
	Администрация Селтинского района
	2025
	2025
	Время на оповещение руководящего состава районного звена Удмуртской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (УТП РСЧС) и населения о возникновении (об угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с крупными пожарами, ЧС природного и техногенного характера,  сократиться в 2 раза.
	Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляет ЕДДС с ЦУКС ГУ МЧС по УР в круглосуточном режиме.

Оповещение населения осуществляется планово по Региональной системе оповещения и Муниципальной.
В 2025 внеплановое включение систем оповещение (РСО) проведено 1 раз с г.Ижевска по угрозе БПЛА



Приобретение и установка  средств оповещения населения МСО не проводилось
	

	06
	1
	1
	5
	Организация и оснащение оперативной группы администрации Селтинского района
	Администрация Селтинского района
	2025
	2025
	Повысит эффективность управления силами районного звена УТП РСЧС на месте возникновения  ЧС
	В соответствии с программой и сметой на  ГО , ЧС  оснащение оперативной группы выполнено на 70 %. В 2025г финансовые средства не выделялись
	




	06
	1
	2
	 
	 Основное мероприятие  Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной, гражданской обороне и защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
	Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации

	2025
	2025
	
	
	

	06
	1
	2
	1
	Организация подготовки и обучения населения в области  гражданской обороны; 
Разработка и принятие нормативно-правовых актов по организации работы по гражданской обороне, созданию сил и средств ГО;                                                             Мероприятия по обеспечению населения средствами защиты
	 Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2025
	2025
	Население района выработает алгоритм действий по мерам защиты от оружия массового поражения, что позволит уменьшить безвозвратные и санитарные потери на 30%.   Повысит эффективность сил и средств ГО . 
	По ГО принято участие во всероссийском учении в октябре 2025г.
НПА по ГО  в 2025 не издавалось
Средства защиты населения не приобретались т.к. район признан безопасным

	

	06
	1
	2
	2
	Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также  минимизациии (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района.
	Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации

	2025
	2025
	Повысит эффективность сил и средств районного звена УТП РСЧС по действиям при угрозе или совершения террористических актов. Население выработает навыки защиты  от террористических актов 
	На 2025г. утверждался план антитеррористических мероприятий АТК, в соответствии с которым проведены 4 заседания АТК .
Проводятся в постоянном режиме мероприятия по исполнению мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2018-2028 годы на территории Селтинского района. Ежегодно 2 раза в год рассматривается данный вопрос по исполнению плана на комиссии АТК
На потенциальных объектах террористической угрозы образования, культуры, медицины, ММПЛ Селтинского района разработаны и актуализированы  паспорта безопасности  антитеррористической защищенности объектов. 
	

	06
	1
	2
	3
	Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
	Помощник Главы по ГО и ЧС и мобилизационной работе
	2025
	2025
	Обеспечит устойчивое функционирование бюджетных организаций в военное время, а так же обеспечит постоянную готовность органа управления.
	Проводилась совместно с военкоматом проведено 2 совещания комиссии по мобилизации
	

	06
	1
	3
	 
	Основное мероприятие: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья».
	Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации

	2025
	2025
	
	
	

	06
	1
	3
	1
	 Организация разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения гибели людей, возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;
	Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	Снизит гибель людей на водных объектах в летний и зимний период
	Информация по безопасности отдыха на воде выставлена на сайте Администрации и и в социальных сетях, на информационных щитах в населенных пунктах района. Вопросы безопасности на водных объектах доводятся на сходах с населением. 
Подготовлено постановление Администрации Селтинского района №365 от 02 июня 2025г «О проведении месячника безопасности на водных объектах в летний период на территории Селтинского района В 2025г. распоряжением Администрации Селтинского района №193 от 19 июня
2025г. “Об организации патрулирования на водных объектах Селтинского района в 2025г” утверждался на июль-август  график должностных лиц по проведению ежедневного патрулирования двух несанкционированных мест для купания граждан на р.Кильмезь и одного несанкционированного места Центральный пруд в с.Селты. Утонувших в 2025г. зарегистрирован 1 чел.
	

	06
	1
	3
	2
	Проведение работы по установлению мест для массового отдыха, купания на водных объектах  совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы, ГИМС.
	Помощник Главы по ГО и ЧС и МР, начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	Обеспечит безопасность мест массового отдыха и купания граждан на водных объектах.
	Подготовлено в июле место отдыха(пляж) людей на водном объекте  в Селтинском районе на Кировском пруду с.Селты 

	

	06
	1
	4
	
	Основное мероприятие : Организация мероприятий направленных на пожарную безопасность населенных пунктов , подверженных угрозе ландшафтных(природных) пожаров;
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	
	
	

	06
	1
	4
	1
	Устройство(обновление) противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	Снижение угрозы распространения  пожаров на населенные пункты за счет опашки или создания минерализованных полос  
	Проведена опашка 7 населенных пунктов подверженных угрозе ландшафтных пожаров . Перехода огня на населенные пункты не зарегистрировано
	

	06
	1
	5
	
	Основное мероприятие : Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	
	
	

	06
	1
	5
	1
	Обустройство(ремонт) пожарных водоисточников, водопроводов. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	Снижение количества пожаров с крупным материальным ущербом за счет снижения времени забора воды и повышения качества тушения пожаров
	Установлен 1 водоисточник (резервуар) на 30 м.кб. в с. Селты Азина 17
	

	06
	1
	5
	2
	Совершенствование(приобретение) материально-технического обеспечения добровольных пожарных. Социальное и экономическое стимулирование  участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране.
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	 За счет увеличения приобретения ПТВ добиться  локализации пожара на начальной стадии . Улучшение  качества участия граждан в профилактике и тушении пожаров 
	Приобретено  мотопомп «Скат»- 7 шт
Осуществлено материальное стимулирование добровольцев на сумму  135,0т.р.

	

	06
	1
	5
	3
	Приобретение первичных средств пожаротушения на территории общего пользования
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	При наличии первичных средств пожаротушения добиться  локализации пожара на начальной стадии
	Приобретено:
 -огнетушитель ранцевый моторизированный ОРМ-4/25- 2шт;
- ранец РП-18 «Ермак»- 4шт;
-головка муфтовая- 7шт,
-головка переходник ГП50х80 -7шт;
-рукав классик РПК(В)-Н/В- 7шт;
-ствол пожарный РС50- 7шт;
-рукав всасывающий D-75-7шт;
-сетка СВ-80- 7шт;
	

	06
	1
	5
	4
	Организация противопожарной пропаганды, обучение населения мерам пожарной безопасности
	Начальник территориального Управления и начальники территориальных отделов Администрации
	2025
	2025
	Улучшение  качества участия граждан и организаций  в профилактической работы в жилом секторе.
	Приобретены:
-памятки-300шт;
-брошюры-150шт;
-противопожарные указатели- 45шт;
-извещатели пожарные-20шт.
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Форма 5.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) 
на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2026
	Наименование муниципальной программы
	Безопасность



	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей
	Кассовые расходы, %

	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	план на отчетный год
	план на отчетный период
	кассовое исполнение на конец отчетного периода
	к плану на отчетный год
	к плану на отчетный период

	МП
	Пп
	ОМ
	М
	И
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	06
	1
 
	 
 
	 
 
	
	 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности
	Администрация Селтинского района
	
	
	
	
	
	2940,8
	2940,8
	2820,9
	95,9
	95,9

	06
	1
	01
	
	
	Реализация мероприятий,направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Администрация Селтинского района
	654


	03
	09
	0610160180
	244

	37,4
	37,4
	37,4
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	64
	03
	10
	0610104320
	244
	33
	33
	33
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	654
	03
	10
	0610160181
	244
	102,9
	102,9
	102,9
	100
	100

	06
	1
	02
	
	
	первичных мер пожарной безопасности 
	территориальные отделы Администрации  Селтинского района 
	654
	03
	10
	0610260200
	244
	382,4
	382,4
	349,2
	91,3
	91,3

	
	
	
	
	
	
	
	654
	03
	10
	0610204300
	244
	1492,0
	1492,0
	1492,0
	100
	100

	
	
	
	
	
	
	
	654
	03
	10
	0610204301
	244
	893,1
	893,1
	805,9
	90,24
	90,24




Форма 6.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2026
	Наименование муниципальной программы
	Безопасность



	Коды аналитической программной классификации
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов на отчетный год  (согласно муниципальной программе), тыс. руб.
	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.
	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %

	МП
	Пп
	
	
	
	
	

	06
	1
	 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной без-опасности
	Всего
	2940,8
	2820,9
	95,9

	
	
	
	бюджет муниципального района (городского округа)
	2940,8
	2820,9
	95,9

	
	
	
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	собственные средства бюджета муниципального района (городского округа)
	522,7
	489,5
	93,6

	
	
	
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
	
	
	

	
	
	
	субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации
	
	
	

	
	
	
	иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение
	2418,1
	2331,4
	96,4

	
	
	
	субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению
	 
	 
	

	
	
	
	иные источники
	 
	 
	



Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2026г

	Наименование муниципальной программы
	6.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности.



	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	
	
	
	



