**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

**Отчет** **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**по состоянию на 01.01.2025 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | **Программа «Управление муниципальными финансами»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **10** | **01** |   |   | **Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»** | **Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения** | **2015-2028 год** |  |   |  |   |
| 10 | 01 | 01 |   | Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса | Утверждено Решением сессии Совета Депутатов Положение о бюджетном процессе в МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» от 29.10.2021 №32 |   |
| 10 | 01 | 02 |   | Организация составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»  | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2 кв.2024 года | - | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Организовано составление проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов |   |
| 10 | 01 | 02 | 01 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики | Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов №825 от 31.10.24 |   |
| 10 | 01 | 02 | 02 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 1 кв. 2024 год | - | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" | Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" |   |
| 10 | 01 | 02 | 03 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2 кв.2024 год | - | Проект бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета  | Подготовлен проект бюджета на 2025 год и материалы к проекту для согласования с МФ УР |   |
| 10 | 01 | 02 | 04 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета  | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций  | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий |   |
| 10 | 01 | 02 | 05  | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Селтинского района | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Изменения в решение о бюджете Селтинского района | Изменения в решение о бюджете Селтинского района |  |
| 10 | 01 | 03 |   | Организация исполнения бюджета Селтинского района | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Организация исполнения бюджета Селтинского района | Организация исполнения бюджета Селтинского района |  |
| 10 | 01 | 03 | 01 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи муниципального образования | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | Декабрь 2024 года  |  | Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Составлена и утверждена сводная бюджетная роспись на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов 19.12.2024 |  |
| 10 | 01 | 03 | 02 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Управление финансов Селтинского района | Январь 2024 года | - | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств |  |
| 10 | 01 | 03 | 03 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета  | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования  | Кассовый план исполнения бюджета муниципального образования |  |
| 10 | 01 | 03 | 04  | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Селтинского района | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Селтинского района | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Селтинского района |  |
| 10 | 01 | 04 |   | Составление бюджетной отчетности | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Отчетность об исполнении бюджета Селтинского района | Отчетность об исполнении бюджета Селтинского района за 1,2,3 кварталы 2024 года |  |
| 10 | 01 | 04 | 01  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности | Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности за 1,2,3 кварталы 2024 года |  |
| 10 | 01 | 04 | 02  | Составление отчетности об исполнении бюджета Селтинского района, иной финансовой отчетности | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Отчетность об исполнении бюджета Селтинского района, иная финансовая отчетность | Отчетность об исполнении бюджета Селтинского района, иная финансовая отчетность за 1,2,3 кварталы 2024 года |  |
| 10 | 01 | 04 | 03  | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций  | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций |  |
| 10 | 01 | 05  |   | Обеспечение муниципального финансового контроля  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Обеспечение муниципального финансового контроля | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |
| 10 | 01 | 05 | 01  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля  | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», Управление финансов Селтинского района  | 2024 год | - | Муниципальные правовые акты в сфере организации финансового контроля | Муниципальные правовые акты в сфере организации финансового контроля |  |
| 10 | 01 | 05 | 02  | Методическое обеспечение осуществления финансового контроля главными распорядителями средств бюджета | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий  | Методические материалы по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета, проведение совещаний, иных мероприятий |  |
| 10 | 01 | 05 | 03  | Контрольные мероприятия органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления | 2024 год | - | Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год | Выполнено 5 контрольных мероприятия на соответствующую отчетную дату |  |
| 10 | 01 | 05 | 04  | Осуществление мероприятий финансового контроля | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения  | 2024 год | - | Мероприятия финансового контроля | Мероприятия финансового контроля |  |
| 10 | 01 | 06 |   | Управление муниципальным долгом  | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - |  Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга. | Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга. |  |
| 10 | 01 | 06 | 01 | Планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований | Разработана и принята программа муниципальных внутренних заимствований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов Решением сессии от 19.12.2024 года №243  |  |
| 10 | 01 | 06 | 02 | Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на соответствующий финансовый год и плановый период | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Соблюдение установленных ограничений | Соблюдение установленных ограничений |  |
| 10 | 01 | 06 | 03  | Разработка муниципальных правовых актов муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», регулирующих сферу управления муниципальным долгом  | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом  | Утверждена Постановление №827 от 31.10.2024 года «Об утверждении долговой политики МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  |  |
| 10 | 01 | 06 | 04  | Подготовка документов для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Документы для привлечения бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики. Получение бюджетных кредитов | Получен бюджетный кредит из бюджета УР на погашение долговых обязательств |  |
| 10 | 01 | 06 | 05  | Обслуживание муниципального долга | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга  | Все обязательства по обслуживанию муниципального долга выполнены |  |
| 10 | 01 | 06 | 06  | Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение | Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», реализация мер, направленных на их своевременное исполнение |  |
| 10 | 01 | 06 |  07 | Направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Уточнение программы муниципальных заимствований | Внесены изменения в Программу муниципальных внутренних заимствований  |  |
| 10 | 01 | 07 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики " | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики" | Финансовое обеспечение по обслуживанию муниципального долга бюджету района определено соглашением между бюджетом УР и МО «МО Селтинский район УР» «Об условиях предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета МО «МО Селтинский район УР» |  |
| 10 | 01 | 07 | 01 | Формирование условно утвержденных расходов | Управление финансов Селтинского района |  Декабрь 2024 год | - | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде |  |
| 10 | 01 | 07 | 02 | Проведение мероприятий по списанию безнадёжной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения  | 2024 год | - | Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом МО «Муниципальный округ Селтинский район УР».  | На 01.01.2025 года списание задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» не производилось |  |
| 10 | 01 | 08 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - |  Обеспечение реализации муниципальной программы |  Обеспечение реализации муниципальной программы |  |
| 10 | 01 | 08 | 01  | Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Селтинского района | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  |
| 10 | 01 | 08 | 02  | Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Селтинского района | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Выполнение обязательств Управления финансов Селтинского района по уплате налога на имущество организаций | Выполнение обязательств Управления финансов Селтинского района по уплате налога на имущество организаций |  |
| 10 | 01 | 08 | 03  | Проведение совещаний, по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Проведение совещаний по вопросам в сфере реализации муниципальной программы | Проведение совещаний по вопросам в сфере реализации муниципальной программы |  |
| 10 | 01 | 08 | 04 | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами (наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Публикация информации о муниципальных финансах в сети Интернет | Публикация информации о муниципальных финансах в сети Интернет |  |
| 10 | 01 | 08 | 05 | Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Селтинского района | Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Селтинского района |  |
| 10 | 01 | 08 | 06 | Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | - |  |
| **10** | **02** |  |  | **Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»** | **Управление финансов Селтинского района, Администрация, муниципальные учреждения** |  |  |  |   |   |
| 10 | 02 | 01 |  | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления  | 2024 год | - | Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета муниципального образования «Селтинский район» | - |  |
| 10 | 02 | 01 | 01 | Формирование сбалансированного бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга Селтинского района | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления  | 2024 год | - | Сбалансированный бюджет МО «МО Селтинский район УР» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Решением Совета депутатов | Сбалансированный бюджет МО «МО Селтинский район УР» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утвержден Решением Совета депутатов 19.12.24 №243 |  |
| 10 | 02 | 02 |  | Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления  | Управление финансов Селтинского района,органы местного самоуправления  | 2024 год | - | Усиление взаимосвязи бюджетного планирования с реализацией муниципальных программ муниципального образования |  Усиление взаимосвязи бюджетного планирования с реализацией муниципальных программ муниципального образования |   |
| 10 | 02 | 02 | 01 | Формирование бюджета Селтинского района на очередной финансовый год и плановый период в «программном формате»  | Управление финансов Селтинского района,органы местного самоуправления | 3 квартал 2024 года | - | Принятие Решения Советом депутатов о бюджете МО «МО Селтинский район УР» на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего распределение бюджетных расходов по муниципальным программам МО «МО Селтинский район УР» |  |   |
| 10 | 02 | 02 | 02 | Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | Управление экономики Администрации муниципального образования «Селтинский район»  | 2024 год |  | Представление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО «МО Селтинский район УР» в составе доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Главе Администрации МО «МО Селтинский район УР» | Проведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район УР» |   |
| 10 | 02 | 02 | 03 | Определение перечня муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации  | Управление экономики Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»  | 2024 год |  | Утверждение постановлением Администрации МО «МО Селтинский район УР» перечня муниципальных программ МО «МО Селтинский район УР», предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета МО «МО Селтинский район УР»  |  |  |
| 10 | 02 | 02 | 04 | Приведение муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» в соответствие с Решением Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | ГРБС | до 19 марта 2024 года |  | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» на очередной финансовый год и плановый период | Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 10 | 02 | 03 |  | Совершенствование финансового контроля, в том числе переориентация контрольной деятельности на оценку и аудиторскую эффективность (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальными программами) | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики», Управление финансов Селтинского района  | 2024 год | - | Муниципальные правовые акты МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики». Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» осуществляющих функции финансового контроля в МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики». Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в МО «Муниципальный округ Селтинский район УР». Проведение семинаров, совещаний.  | Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» осуществляющих функции финансового контроля в МО «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики». |  |
| 10 | 02 | 03 | 01 | Организация и осуществление деятельности структурных подразделений Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» по контролю за муниципальными закупками | Администрация муниципального образования «Селтинский район»  | 2024 год |  | Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность по контролю за муниципальными закупками. Проведение совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками.  | Принято Постановление Администрации муниципального образования «Селтинский район» «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 ФЗ от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 785 от 30.12.2021 г. Приказ Управления финансов № 04-од от 31.01.2022 г.  |  |
| 10 | 02 | 04 |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»  | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления | 2024 год | - | Принятие обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Принятие обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |  |
| 10 | 02 | 04 | 01 | Проведение независимой оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве оказываемых муниципальных услуг | ГРБС | 2024 год |  | Результаты независимой оценки качества предоставленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг).  | Проведена независимая оценка качества образовательных услуг, услуг в сфере культуры, результаты оценки размещены на официальном сайте (bus.gov.ru)  |  |
| 10 | 02 | 04 | 02 | Мониторинг оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики». | ГРБС | 2024 год |  | Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (муниципальные правовые акты, совещания) | Проведен мониторинг качества образовательных услуг. Результаты размещены на официальном сайте Селтинского района. Формирование планов по решению выявленных проблем, организация работы по устранению проблем |  |
| **10** | **02** | **05** |  | **Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02 | 05 | 01 | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения  | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления  | 2024 год | - | Приобретение и замена технических средств для установки программного обеспечения | Приобретение и замена технических средств |  |
| 10 | 02 | 05 | 02 | Автоматизация процесса планирования бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на основе программно-целевых принципов. | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления | 2024 год | - | Применение автоматизированной системы планирования бюджета МО «Муниципальный округ Селтинский район УР»  | Применение программного комплекса «Бюджет Смарт» при планировании бюджета МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» |  |
| **10** | **02** | **06** |  | **Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов муниципального образования «Селтинский район»**  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02 | 06 | 01 | Подготовка и публикация на официальном сайте МО "Селтинский район" в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»)  | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Опубликованный на официальном сайте МО "Селтинский район" бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» и отчет об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан»)  | Опубликованный на официальном сайте МО "Селтинский район" бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» и отчет об его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан»)  |  |
| 10 | 02 | 06 | 02 | Публикация сведений о планировании и исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на официальном сайте МО "Селтинский район»".  | Управление финансов Селтинского района | 2024 год | - | Опубликованные сведения на сайте Селтинского района.  | Опубликованные сведения на сайте Селтинского района. |  |
| 10 | 02 | 06 | 03 | Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» на официальном сайте МО "Селтинский район" в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  | ГРБС | 2024 год |  | Размещенная на официальном сайте Селтинского района информация о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики»  | Размещенная на официальном сайте Селтинского района информация о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» |  |
| 10 | 02 | 06 | 04 | Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Селтинский район» на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» | 2024 год |  | Размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Селтинский район».  | Размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности муниципальных учреждений муниципального образования «Селтинский район».  |  |
| **10** | **02** | **07** |  | **Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02 | 07 | 01 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образования «Муниципальный округ Селтинский район Удмуртской Республики» в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами | Управление финансов Селтинского района, органы местного самоуправления, муниципальные учреждения | 2024 год | - | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами. | Повышение уровня квалификации муниципальных служащих МО «Муниципальный округ Селтинский район УР» в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами. |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

**Отчет** **о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.01.2025 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб. | Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |